## Matriz Seguimiento
Matriz de Control de Seguimiento Proyecto WFBS
Proyecto |  |  | SEC - WFBS
Estado | Prioridad | Fecha de entrega | Tarea | Asignado | Descripción | Entregable | % Ejecutado | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Estimacion Trabajo
Iteracion 1 | [7 empty] | 08 - 12 | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 31 | 01 - 02 | 05 - 09 | 12 - 16 | 19 - 23 | 26 - 30 | 03 - 07 | 10-14 | 17-21 | 24 - 28 | 01- 04 | 07- 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28 - 30 | Dias | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
Finalizado | Alta | 2016-08-06 | Carta Gantt | Eduardo Robert | Cronograma del Proyecto | Documento | 100% | X | [17 empty] | 1 | 2016-08-08 | 2016-08-08
Finalizado | Alta | 2016-08-06 | EDT | Eduardo Robert | Estructura de Desglose de Trabajo | Documento | 100% | X | [17 empty] | 1 | 2016-08-08 | 2016-08-08
Finalizado | Alta | 2016-08-06 | Definición de Responsabilidades | Eduardo Robert | RACI | Documento | 100% |  | X | [16 empty] | 1 | 2016-08-15 | 2016-08-15
Finalizado | Media | 2016-08-06 | Matriz de Riesgos | Eduardo Robert | Riesgos asociados a la Carta Gantt | Documento | 100% |  | X | [16 empty] | 1 | 2016-08-15 | 2016-08-15
Finalizado | Media | 2016-08-06 | Modelo de Proceso de Negocio | Eduardo Robert | BPMN | Documento | 100% |  | X | [16 empty] | 1 | 2016-08-15 | 2016-08-15
Finalizado | Alta | 2016-08-06 | Documento de Especificación de Requerimientos | Eduardo Robert | IEEE 830 | Documento | 100% |  |  | X | [15 empty] | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-22
Finalizado | Media | 2016-08-06 | Diagrama de Arquitectura | Eduardo Robert | Arquitectura del Proyecto | Documento | 100% |  |  | X | [15 empty] | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-22
Finalizado | Baja | 2016-08-06 | Mockups | Eduardo Robert | Flujo de Pantallas | Documento | 100% |  |  |  | X | [14 empty] | 1 | 2016-08-29 | 2016-08-29
Finalizado | Baja | 2016-08-06 | Diccionario de Datos | Eduardo Robert | A partir del Script de BD | Documento | 100% | [5 empty] | X | [12 empty] | 1 | 2016-09-05 | 2016-09-05
Finalizado | Media | 2016-08-06 | Plan de Costos | Eduardo Robert | Inicial | Documento | 100% |  |  |  | X | [14 empty] | 1 | 2016-08-29 | 2016-08-29
Finalizado | Media | 2016-08-06 | Plan de Riesgos | Eduardo Robert | Inicial | Documento | 100% |  |  |  |  | X | [13 empty] | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-01
Finalizado | Alta | 2016-08-06 | Script de Creación de Base de Datos | Eduardo Robert | Oracle | Documento | 100% |  |  |  | X | [14 empty] | 1 | 2016-08-29 | 2016-08-29
Finalizado | Baja | 2016-08-06 | Matriz de Seguimiento de Status del Proyecto | Eduardo Robert | Este Documento | Documento | 100% | [5 empty] | X | [12 empty] | 1 | 2016-09-05 | 2016-09-05
Finalizado | Baja | 2016-08-06 | Documento de Integración de Ambientes | Eduardo Robert | Diagrama en Notación BPEL | Documento | 100% |  |  |  |  | X | [13 empty] | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-01
Finalizado | Alta | 2016-08-06 | Montaje de Base de Datos | Victor Cerda | Desarrollo | Script | 100% |  |  | X | X | X | X | [12 empty] | 4 | 2016-08-22 | 2016-09-05
Finalizado | Alta | 2016-08-06 | Login Aplicación Desktop (Java) | Jose Oñate | Desarrollo | Proyecto Java | 100% |  |  | X | X | X | X | [12 empty] | 4 | 2016-08-22 | 2016-09-05
Finalizado | Alta | 2016-08-06 | Login Aplicación Web ASP.Net (C#) | Maria Arias | Desarrollo | Proyecto C# | 100% |  |  | X | X | X | X | [12 empty] | 4 | 2016-08-22 | 2016-09-05
Iteracion 2
0%
Iteracion 3
0%

## Tablas
Prioridad | Estado | Asignados
Alta | Finalizado | Eduardo Robert
Media | En Progreso | Jose Oñate
Baja | Atrasado | Victor Cerda
Maria Arias