## Hoja 1
Matriz de Riesgo
Riesgo | Respuesta | Causa | Categoría | Responsable | Afecta | Probabilidad | Severidad | Prioridad
Los documentos de diseño no son coherentes con los requerimientos | Diseñar nuevamente los documentos de diseño y revisar la coherencia y consistencia con la solución propuesta | El Ingeniero a cargo no logra traducir los requerimientos en el diseño de una solución satisfactoria | Operacional | Jefe de Desarrollo | Agenda, Costo, Calidad | Remoto | Significativo | Tomar Acción
Los programadores no están capacitados para programar en la plataforma seleccionada | Realizar una nueva selección con el Jefe de Desarrollo de observador. | Selección de personal mal ejecutada | Estratégico | Jefe de RRHH | Costo | Improbable | Significativo | Monitorear
La integración de las diferentes tecnologías no es posible | Agendar reunión de desarrollo y replanificar el proyecto | Incompatibilidad en la arquitectura | Tecnología | Gerente de Informática | Agenda, Costo | Remoto | Significativo | Tomar Acción
El tiempo estimado para el proyecto no es suficiente para finalizar el proyecto | Replanificar el proyecto y agendar reunion con el cliente | Error en la estimación de los tiempos | Proyecto | Gerente de Informática | Agenda, Costo, Calidad | Ocacional | Significativo | Tomar Acción
Nuevos requerimientos implican un cambio que impide cumplir con los tiempos programados | Agendar reunion con el cliente y recalcular los costos del proyecto | Error en el establecimiento de flexibilidad y escalabilidad del proyecto | Contrato | Gerente de Marketing | Agenda, Costo | Improbable | Significativo | Monitorear
La arquitectura seleccionada no cumple con los requisitos para desarrollar el proyecto | Rediseñar la arquitectura | Error en el establecimiento de la arquitectura | Estratégico | Gerente de Informática | Agenda, Costo, Calidad | Improbable | Catastrófico | Monitorear
Los trabajadores no son capaces de cumplir sus tareas | Generar reuniones de conciencia con el proyecto | Error en el manejo del Personal | Organizacional | Jefe de RRHH | Agenda, Calidad | Ocacional | Bajo | Monitorear
El plan de pruebas no asegura el funcionamiento del sistema | Generar un nuevo plan de pruebas supervisado por expertos externos | Error en el diseño de las pruebas del sistema | Operacional | Gerente de Informática | Costo, Calidad | Ocacional | Moderado | Tomar Acción
Los casos de uso propuestos no representan la realidad del negocio | Agendar reunión con el cliente y generar un nuevo documento de requerimientos | Error en la toma de requerimientos | Contrato | Gerente de Informática | Calidad | Remoto | Significativo | Tomar Acción
El equipo de trabajo no genera un ambiente favorable para el desarrollo del proyecto | Generar reuniones de conciencia del proyecto | Mal manejo de grupo | Organizacional | Jefe de RRHH | Calidad | Ocacional | Bajo | Monitorear
El lider de grupo no tiene el liderazgo para cumplir las metas | Generar reuniones de conciencia del proyecto | Mal manejo de grupo | Organizacional | Jefe de RRHH | Calidad | Ocacional | Bajo | Monitorear
Los sistemas que soportan el sistema presentan fallas que impiden cumplir con los tiempos | Seleccionar nuevos proveedores | Error en la selección de proveedores | Financiamiento | Gerente de Finanzas | Agenda, Costo | Improbable | Significativo | Monitorear
Nuevos requerimientos sobrepasan el alcance de la proyección inicial | Generar reunión con el cliente y generar nuevo documento de requerimientos | Error al generar el documento de requerimientos | Contrato | Gerente de Informática | Agenda, Costo, Calidad | Remoto | Significativo | Tomar Acción
La falta de comunicación provoca retrasos que impiden la entrega de hitos del proyecto | Generar reuniones de conciencia del proyecto | Mal manejo de grupo | Organizacional | Jefe de RRHH | Agenda, Calidad | Remoto | Moderado | Monitorear