## Plan
Plan de Gestión de Costos
Personas Autorizadas a Solicitar Cambios en los Costos
Nombre |  | Cargo | Ubicación
Variable |  | Gerente de Finanzas | Directorio
Variable |  | Gerente de Informática | Directorio
Variable |  | Jefe de Desarrollo | Departamento de Informática
Personas que Aprueban Requerimientos de Cambios en los Costos
Nombre |  | Cargo | Ubicación
Variable |  | Gerente de Informática | Directorio
Razones Aceptables para Cambios en el Costo del Proyecto
Para reportar el impacto por cambios en el costo se utilizará el formato N° FGPR-011-A que incluye lasiguiente información:
Persona que solicita el cambio.
Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de cambiode costos.
Impacto del mismo sobre el proyecto (costo, calidad, tiempo y alcance).
Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentesáreas (costo, calidad, tiempo y alcance).
Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta).
Documentos sustentatorios.
El tiempo máximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas para dar la aprobación.
Administración de Cambios en Los Costos
Los cambios en el costo se denominarán presupuestos adicionales o deductivos, según sea el caso. La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá elevar su solicitud a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma documentada. Sólo procederán presupuestos adicionales si se demuestra que éstos son necesarios e imprescindiblespara lograr el alcance del proyecto y que sean originados por omisiones o defectos en la formulación del alcance. Las modificaciones al alcance que no cumplan con este requisito podrán ser aprobadas sólo si cuentan con la autorización del sponsor del proyecto. En caso contrario no se modificará el costo del proyecto, siendo de responsabilidad del equipo de trabajo los mayores costos en que éste incurra. Para el caso de presupuestos deductivos, sólo serán aceptados aquellos que se produzcan por reducciones en el alcance del proyecto o por decisiones del sponsor del proyecto.
El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo será el siguiente:
1 | Dentro de los quince días calendario posteriores al hecho que determine una modificación delcosto del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deberá sustentar supedido, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo, debiendo acompañar,necesariamente, una propuesta de la modificación del presupuesto precisando los montos y elsustento analítico necesario. Esta documentación deberá ser presentada a la personaautorizada para aprobar el cambio propuesto.
2 | La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días calendarioposteriores a la recepción de la solicitud, deberá analizar el pedido y, de encontrarlo conformeen forma total o parcial, deberá emitir la orden de proceder, autorizando el cambio del costo.
Una vez emitida la orden de proceder, será responsabilidad del equipo de trabajo actualizar losdocumentos que se vean afectados por dicha orden de proceder.

## COCOMO
Atributos | Valor
| Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extra alto
Atributos de software
Fiabilidad | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,15 | 1,40
Tamaño de Base de datos |  | 0,94 | 1,00 | 1,08 | 1,16
Complejidad | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,65
Atributos de hardware
Restricciones de tiempo de ejecución |  |  | 1,00 | 1,11 | 1,30 | 1,66
Restricciones de memoria virtual |  |  | 1,00 | 1,06 | 1,21 | 1,56
Volatilidad de la máquina virtual |  | 0,87 | 1,00 | 1,15 | 1,30
Tiempo de respuesta |  | 0,87 | 1,00 | 1,07 | 1,15
Atributos de personal
Capacidad de análisis | 1,46 | 1,19 | 1,00 | 0,86 | 0,71
Experiencia en la aplicación | 1,29 | 1,13 | 1,00 | 0,91 | 0,82
Calidad de los programadores | 1,42 | 1,17 | 1,00 | 0,86 | 0,70
Experiencia en la máquina virtual | 1,21 | 1,10 | 1,00 | 0,90
Experiencia en el lenguaje | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,95
Atributos del proyecto
Técnicas actualizadas de programación | 1,24 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,82
Utilización de herramientas de software | 1,24 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,83
Restricciones de tiempo de desarrollo | 1,22 | 1,08 | 1,00 | 1,04 | 1,10

## Matriz
Matriz de Costos
Concepto / MES | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Totales
COSTOS VARIABLES
Gerente de Informática | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | $4,000,000
Jefe de Soporte | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | $2,800,000
Jefe de Diseño | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | $2,800,000
Diseñador WEB | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | $1,600,000
Jefe de Desarrollo | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | $2,800,000
Programador .Net | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | $1,600,000
Programador Java | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | $1,600,000
DBA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | $1,600,000
Gerente de Finanzas | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | $4,000,000
Jefe de Contabilidad | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | $2,000,000
Jefe de RRHH | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | $2,000,000
Jefe de Compras | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | $2,000,000
Gerente de Marketing | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | $4,000,000
Totales | $8,200,000 | $8,200,000 | $8,200,000 | $8,200,000 | $32,800,000
COSTOS FIJOS
Arriendo Oficina | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | $4,000,000
ISP | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | $1,000,000
Totales | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $5,000,000
RESUMEN
|  |  | Costos Fijos | Costos Variables | Total
|  | Totales | $5,000,000 | $32,800,000 | $37,800,000