## Plan
Plan de Riesgos
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances
- La identificación, priorización y seguimiento de riesgos más críticos será realizado por el Gerente de Informática.
- Las acciones a tomar será aprobada y visada por la Gerencia de Finanzas.
- El proceso de Gestión de Riesgo debe ser definido e implantado por toda la organización.
Herramientas
- Opinión de la Gerencia Informática.
- Opinión de la Jefatura de Desarrollo.
- Tormenta de ideas.
- Juicio de colaboradores.
- Check list riesgos potenciales.
- Análisis de los supuestos identificados.
Fuentes de Datos
- La identificación de todos los riesgos fue por parte de todos los integrantes del proyecto según experiencia y juicio de colaboradores.
- Se revisó el banco de proyectos anteriores - Históricos.
Roles y responsabilidades:
- Jefe de Desarrollo: Responsable de identificación, priorización y seguimiento de riesgos, proponer acciones para afrontar los riesgos identificados.
- Gerencia de Informática: Aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos. Aprobar el presupuesto para Riesgos de Gestión.
- Equipo de Trabajo: Responsable asesoramiento de riesgos, identificación de los riesgos.
Acciones Descritas en Matriz de Riesgos (Documento 104)